枣庄技师学院食堂排油烟道设备及安装合同

甲方：枣庄技师学院

乙方：（供货及安装单位）

一、设备及材料清单

乙方需按照本合同约定提供符合 2025 年餐饮环保新规及国家强制性标准的排油烟道设备及配套材料，具体清单

枣庄技师学院食堂排油烟设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压风柜 | 11KW | 套 | 2 |  |
| 2 | 风柜支架 |  | 套 | 2 |  |
| 3 | 风柜减震器 |  | 只 | 8 |  |
| 4 | 油烟净化器高空 |  | 套 | 3 |  |
| 5 | 支架 |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 接油沙箱 | 1500*1000*250 |  | 4 | 镀锌铁皮，装填沙子 |
| 7 | 电缆 | YJV3*10mm2 | 米 | 约140 | 尺寸应满足使用要求 |
| 8 | 铜护套线 | 2*2.5mm2 | 米 | 约140 | 尺寸应满足使用要求 |
| 9 | 配电箱 | 与风柜配套 | 套 | 2 | 固定安装在屋檐下 |
| 10 | 配件及辅材 |  | 宗 | 1 | 满足安装使用的所有辅材 |

二、安装范围

枣庄技师学院食堂屋面排油烟道设备的设计采购及安装；油烟净化一体机、风柜等设备的定位、安装及固定；设备与管道的连接、密封及调试；防火、减震等安全装置的安装；施工现场的清理及垃圾清运。

因乙方设计不合理导致设备不达标的，由乙方承担全部整改费用及违约责任。

安装完成后须进行72小时连续负载运行测试。

三、标准要求

设备及施工质量符合《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2025）强制性要求；所有不锈钢部件均采用 SUS304 不锈钢材质，杜绝 201 不锈钢等劣质替代品；工程完工后油烟排放需符合枣庄市生态环境部门合规要求。

四、工期

自本合同签订之日起 20日历天内完成全部设备安装、调试及验收交付使用。工期顺延超过5日的，乙方需提交经甲方认可的赶工方案。

五、合同价格及支付方式

1. 合同总价。本合同总价为人民币 元整（大写： ），包含设备采购、制作、运输、吊装、安装、调试、检测、培训、保修及税费等全部费用，甲方无需支付额外款项。

- 支付方式。设备安装完毕并经甲方初验合格后 10 个工作日内，甲方凭乙方开具的发票支付合同总价款的 95%，余款5%一年后无质量问题一次性付清。初验需通过甲方书面确认的验收清单。因遇到节假日及财政预算执行等原因，支付日期自然顺延，顺延期限不得超过60个工作日。

- 甲方延期支付期间，乙方仍需正常履行保修义务且不得停止售后服务。

六、质量要求及验收技术服务

1. 质量要求。乙方提供的设备必须具备产品合格证等全套文件，材质、性能符合 GB 18483-2025 标准；施工过程需遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》，管道连接密封无泄漏，设备运行噪音按GB22337-2008标准测量，昼间≤60dB、夜间≤50dB；设备及管道质保期内无锈蚀、变形、漏电等质量问题，净化效率持续稳定达标。

2. 验收标准及流程。设备安装调试完成后，乙方提交自检报告及相关技术文件（含设备运行合格的检测报告），甲方检查设备安装规范性、运行状况等满足使用要求。

甲方应在收到乙方验收申请后7个工作日内组织验收，逾期未验收视为验收合格。

初验发现质量问题的，乙方应在48小时内提交整改方案并经甲方确认后实施。

3.技术服务。乙方负责设备安装调试的全程技术支持，确保系统正常运行；

4.培训服务。验收合格后乙方免费为甲方食堂工作人员提供专项培训，内容包括设备操作、日常维护、故障排查等。培训结束后需通过甲方组织的实操考核，不合格者须重新培训直至达标。

5.资料交付。乙方需向甲方提供设备说明书、电路图、维护手册、验收报告等全套技术资料 1份。

未按时交付完整技术资料的，甲方有权暂停支付进度款。

七、 施工安全

1. 乙方施工需遵守国家安全生产法律法规及甲方校园安全管理规定，配备合格的安全防护用品，对施工人员进行安全培训；施工过程中发生人身伤亡、财产损失等安全事故的，由乙方承担全部责任及赔偿费用。

乙方施工过程中违反第七条安全施工规定且未在甲方指定期限内整改的，每发生一次支付合同总价1%违约金。

2. 施工结束后，乙方需彻底清理施工现场，做到工完场清，无垃圾、污染物遗留。

八、保修及售后服务

1.保修期限：自验收合格之日起提供 2 年免费质保及保修服务，其中核心部件（风柜、净化器）保修 3 年；

2.售后服务：故障响应：接到甲方报修后 2 小时内响应，24 小时内到达现场处理；超时响应每延迟1小时乙方需支付合同总价0.1%违约金。

3.定期维护：保修期内每 6 个月提供 1 次免费上门维护保养服务；保修期内因乙方未及时维护导致设备故障的，乙方除按约定维修外还应赔偿甲方因此产生的检测费、误工损失等直接损失。

九、 违约责任

1.乙方提供的设备材质、性能不符合合同约定或国标标准的，需无条件更换并承担全部费用，甲方有权解除合同，同时要求乙方向甲方支付总价款 20% 的违约金并承担甲方相应的损失（包括但不限于因维权产生的律师费、诉讼费、保全费等费用）。

2.工期延误处理。因乙方原因导致工期延误的，每逾期 1 日，乙方应向甲方支付未完成部分对应价款的 0.5% 的违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同并要求乙方承担未完成部分对应价款的 20% 的违约金。因不可抗力或甲方原因导致延误的，工期相应顺延。乙方应在不可抗力发生之日起3日内向甲方提交书面报告及官方证明文件，否则不得主张顺延。若因甲方未及时履行验收义务或付款义务导致工期延误，乙方有权要求相应顺延工期且不承担违约责任。甲方解除合同后，乙方应在15日内无息返还甲方已支付的95%合同款项。

3.乙方未按约定提供售后服务或保修服务的，每逾期 1 日支付合同总价款 0.3% 的违约金，除支付违约金外，还需赔偿甲方实际损失（包括但不限于替代设备租赁费、检测费）。

十、争议解决

双方因本合同履行发生争议的，应友好协商解决；协商不成的应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式 4 份，甲方执 3 份，乙方执 1份，

合同附件条款：本合同附件包括：1.设备及材料清单；2.技术规格书（如有）。附件与本合同具有同等法律效力。

通知与送达条款：本合同项下任何通知应以书面形式送达对方下列地址。一方变更地址应提前5日书面通知另一方。

甲方（盖章）：枣庄技师学院       乙方（盖章）：

联系方式：                     联系方式：

联系地址：                    联系地址：

法定代表人 /                  法定代表人 /

授权代表人（签字）：        授权代表人（签字）

日期：2025 年 月 日